ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості»

на базі Софіївської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №1 Софіївської районної ради Дніпропетровської області на 2011–2016 роки

| № пор. | Зміст | Відповідальний | Строки виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Підготовчий етап (вересень 2011 - серпень 2012 р.) |
|  | Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань використання Інтернет та медіаосвітніх технологій з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань. | Директор школи | Вересень – грудень 2011 р. | Спільний кластер знань, що сприятиме концептуальному входженню учасників у дослідно-експериментальну роботу |
|  | Забезпечення фінансування дослідно-експериментальної роботи. Затвердження кошторисів витрат на проведення дослідно-експериментальної роботи | Директор школи | Вересень 2011 р. | Фінансове забезпечення |  |
|  | Визначення складу творчої групи учителів-дослідників для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи | директор школи | Вересень 2011 р. | Творчі групи вчителів-дослідників, шкільних психологів |
|  | Розроблення критеріїв готовності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження інновацій по використанню Інтернет – та медіаосвітніх технологій. | Заступник директора з навчально-виховної роботи | Вересень – листопад 2011 р. | Стандартизовані діагностичні методики для дослідно-експериментальної роботи |
|  | Проведення діагностики готовності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження інновацій по використанню Інтернет – та медіаосвітніх технологій. | Директор школи психолог, класні керівники | Листопад – грудень 2011 р. | Коригування методичної роботи з учителями за підсумками діагностики |
|  | Проведення анкетування батьків щодо впровадження інновацій по використанню Інтернет- та медіаосвітніх технологій | Директор школи, заст. директора з методичної роботи | Грудень 2011 р. –січень 2012 р. | Коригування методичної роботи з учителями та батьками за підсумками анкетування |
|  | Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми проведення дослідно-експериментальної роботи | Директор школи | Протягом року | Навчально-методичні матеріали |
|  | Проведення установчих семінарів-практикумів з метою ознайомлення педагогічного колективу з особливостями технології впровадження інновацій по використанню Інтернет – та медіаосвітніх технологій. в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу | Директор школи | Листопад 2011р. Березень 2012 р. | Збірка матеріалів семінару-наради, дискусія на форумі в Інтернеті |
|  | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на першому етапі. | директор школи | Червень 2012 р. | Звіт |
| ІІ. Концептуально-діагностичний етап (вересень 2012 р. – серпень 2013 р.) |
|  | Проведення першого етапу діагностики рівня впливу Інтернет – та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості учнів школи та їх ставлення до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій. | Директор школи | 2012 р. | Внесення змін до методичної роботи з учителями за підсумками діагностики рівня впливу Інтернет – та медіаосвітніх технологій на становлення інноваційної особистості учнів школи. |
|  | Проведення анкетування вчителів та батьків, вивчення сімейної медіакультури з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження Інтернет та медіа технологій в школі. | Науковий керівник, директор, заступники директора, психолог школи | 2012 р. | Внесення змін до методичної роботи з учителями та батьками за підсумками анкетування |
|  | Упровадження Інтернет та медіа технологій в навчально-виховний процес школи | Директор школи | 2012 р. | Підвищення рівня інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу. |
|  | Проведення апробації допоміжних електронних матеріалів під час навчальних занять за програмами 7 класу | Директор, вчителі , які викладають у 7-х класах | 2012-2013 рр | Підвищення рівня інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу. |
|  | Проведення засідань творчої робочої групи щодо технології впровадження Інтернет та медіо технологій в навчально-виховний процес закладу. | Директор, шкільний психолог. | 2012 -2013 р. | Підвищення інформаційної освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження |
|  | Проведення установчих семінарів-практикумів для педагогічного колективу школи з метою його ознайомлення з особливостями технології впровадження інновацій, пов’язаних із використанням Інтернет - та медіа освітніх технологій | Науковий керівник, директор школи | 2012 -2013 р. | Підвищення інформаційної освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження |
|  | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на другому етапі. | Директор школи | 2013 р. | Звіт |
| ІІІ. Формувальний етап (вересень 2013 р. – серпень 2014 р.) |
| 1. | Участь у розробці регіональної концепції розвитку школи інформаційного суспільства, стратегії підготовки педагогічного колективу і батьків до впровадження Інтернет - технологій та медіаосвітніх інновацій | Науковий керівник, директор школи | 2013 р. | Концепція школи інформаційного суспільства |
| 2. | Підготовка авторських навчальних програм. | Заступники директора школи з навчально-виховної роботи | 2013-2014 рр. | Збірник авторських програм . |
| 5. | Створення шкільного банку мультимедійних матеріалів для підтримки викладання предметів | Заступники директора школи з навчально-виховної роботи | 2013-2014 рр. | Банк мультимедійних матеріалів |
| 6. | Розроблення навчально-методичних комплексів для підготовки і підвищення кваліфікації педагогів з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі школи | Директор школи | 2013-2014 рр. | методичні рекомендації для вчителів з окремих проблем інформатизації освіти |
| 7. | Створення діагностичних методик для дослідження рівня інформаційної культури школярів | Шкільний психолог | 2012- 2013 рр. | Методики для дослідження рівня інформаційної культури школярів |
| 8. | Проведення комплексної діагностики психологічної готовності науково-педагогічних колективів школи до участі в дослідно-експериментальній роботі | Науковий керівник, шкільний психолог | 2012- 2014 рр. | Інформаційні бюлетені, використання результатів моніторингу для визначення подальшої роботи в умовах експерименту |
| 9. | Проведення установчих семінарів-практикумів для педагогічного колективу школи з метою його ознайомлення з особливостями технології впровадження інновацій, пов’язаних із використанням Інтернет - та медіа освітніх технологій | Науковий керівник, директор школи | 2013 р. 2014 р. | Методичні рекомендації для вчителів, методичні посібники з окремих проблем інформатизації освіти |
| 10. | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за третій етап | Директор школи | 2014 р. | Звіт |
| ІV. Узагальнюючий етап (вересень 2014 р. – серпень 2015 р.) |
| 1. | Здійснення підсумкового етапу діагностики рівнів інформаційної культури суб’єктів навчально-виховного процесу та їхньої готовності до конструктивної взаємодії | Директор школи | 2014 р. | Інформаційно-аналітичні, науково-методичні матеріали |
| 4. | Аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту | Науковий керівник, директор школи | 2015 р. | Результати аналізу експериментальних даних |
| 5. | Узагальнення результатів упровадження Інтернет- та медіаосвітніх технологій в навчально-виховний процес школи | Науковий керівник, директор школи | 2015 р. | Узагальнення результатів упровадження Інтернет- та медіаосвітніх технологій в навчально-виховний процес |
| 6. | Розроблення висновків та рекомендацій за підсумками експерименту | Науковий керівник, директор школи | 2015 р. | Висновки експерименту та рекомендації щодо подальшого розвитку медіаосвіти |
| 8. | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за четвертий етап | Директор школи | 2015 р. | Звіт |
| V. Корегувальний етап (вересень 2015 р. – серпень 2016 р.) |
| 1 | Вдосконалення програми взаємодії школи та установ і закладів освіти різних типів і рівнів акредитації, громадських організацій, щодо розвитку системи використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі школи, організації мережевої взаємодії, телекомунікаційних проектів | Науковий керівник, директор школи | 2015 р. | Програма взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і територіальних установ, інших закладів освіти, громадських організацій, спрямованої на розвиток системи використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій |
| 2. | Проведення циклу районних масових заходів із метою популяризації результатів експерименту для сприяння масовому впровадженню Інтернет- та медіаосвітніх технологій в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів району | Науковий керівник, директор школи | 2015-2016 рр. | Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації |
| 3. | Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікацій в освітянській пресі, інших засобах масової інформації. | Науковий керівник, директор школи | 2016 р. | Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації |
| 4. | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на останньому етапі | Директор школи | 2016 р. | Звіт |

# Директор школи                                                                                                         Р. О. Тиркба